|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha Inicio** | **Fecha Final** | **Actividad** | **Descripción** | **Encargado** |
| 12/09/2016 | 16/09/2016 | Creación Base de Datos | Creación de la estructura de base de datos, los procedimientos almacenados y triggers. | Todos los integrantes |
| 19/09/2016 | 23/09/2016 | Diseño de pantallas | Definir el diseño la GUI | Alvaro y Gian Carlos |
| 19/09/2016 | 23/09/2016 | IMEC Activo (Ref-2) | Insertar, Modificar, Eliminar y consultar un activo | Ronny y Jose |
| 26/09/2016 | 30/09/2016 | IMEC Evento (Ref-3) | Insertar, Modificar, Eliminar y consultar un Evento | Alvaro y Gian Carlos |
| 26/09/2016 | 30/09/2016 | Login para empleado (Ref-1) | Crear GUI para el login, implementar lógica de negocio para el login. | Ronny y Jose |
| 03/10/2016 | 07/10/2016 | IMEC Clientes (ref-8) | Crear GUI para IMEC cliente, implementar lógica de negocio para el cliente. | Todos los integrantes |
| 10/10/2016 | 14/10/2016 | Crear informes (ref-5) | Se hace la GUI sobre los informes y se implementa las lógica de negocio necesaria para estos informes | Todos los integrantes |
| 17/10/2016 | 21/10/2016 | Crear facturas y proformas (ref-6 y 7) | Se hace el estilo de las facturas y proformas e implementa lógica de negocios en ellas | Todos los integrantes |
| 24/10/2016 | 28/10/2016 | Detallado del diseño de pantallas del programa | Se van a dar los detalles finales de cómo va quedar el sistema visualmente | Todos los integrantes |
| 31/09/2016 | 04/09/2016 | Replantear requerimientos | Verificar los requerimientos actuales y ver si el cliente quiere mejores con respecto a lo ya hecho | Todos los integrantes |
| 07/09/2016 | 11/09/2016 | Revisión de Requerimientos | Revisión de nuevos requerimientos si los hay, y hacer mejoras con respecto a lo acordado con el cliente la última revisión de requerimientos | Todos los integrantes |
| 14/09/2016 | 18/09/2016 | Pruebas | El cliente realizara uso del sistema para informar sobre posibles fallas | Cliente |
| 21/11/2016 | 25/11/2016 | Corrección de errores | Se corrigen los errores encontrados sobre la etapa de prueba | Todos los integrantes |
| 28/11/2016 | 02/12/2016 | Corrección de errores | Se corrigen los errores encontrados sobre la etapa de prueba | Todos los integrantes |

12 semanas